## Planificador de proyectos
DIAGRAMA DE GANTT
| EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE RUBS | [7 empty] | Período resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
| NO. DE ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | REQUERIMIENTOS | COSTOS | RECURSOS HUMANOS | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODO SEMANAL
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ANÁLISIS | ASIGNACIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO | 1 | 1 | 1 | 1 | COMPUTADORA, LUZ | 30000 | ANDREA, FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 100%
| RECOPILACIÓN DE REQUISITOS | 2 | 1 | 2 | 1 | COMPUTADORA, LUZ | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 100%
| PROPUESTA DE SOLUCIÓN | 3 | 1 | 3 | 2 | COMPUTADORA, LUZ | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 100%
| ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO | 4 | 1 | 4 | 1 | COMPUTADORA, IMPRESORA, LUZ | 7500 | JAZMÍN | 100%
| ACEPTACION DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN | 4 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | RUBS | 100%
DESARROLLO | COMPRA DE HARDWARE Y MATERIALES INSTALACIÓN | 5 | 1 | 5 | 1 | COMPUTADORA, IMPRESORA | 7500 | JAZMÍN | 100%
| DESARROLLO DE PÁGINA (HTML) | 6 | 3 | 6 | 3 | COMPUTADORA, INTERNET, LUZ | 22500 | FRANCISCO | 100%
| TOPOLOGÍA FÍSICA | 6 | 1 | 6 | 1 | COMPUTADORA, LUZ | 7500 | CRISTIAN | 100%
| TOPOLOGÍA LÓGICA | 6 | 1 | 6 | 1 | COMPUTADORA, LUZ | 7500 | ULISES | 100%
| DESARROLLO DE PÁGINA (CSS) | 9 | 2 | 9 | 2 | COMPUTADORA, LUZ | 15000 | FRANCISCO | 10%
| CODIFICACIÓN DE APP | 12 | 3 | 12 |  | COMPUTADORA, LUZ |  |  | 0%
IMPLEMENTACIÓN | PRUEBAS PÁGINA WEB | 12 | 1 | 12 | 1 | COMPUTADORA, LUZ | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 80%
| PRUEBAS A LA APP | 14 | 1 | 14 |  | COMPUTADORA, LUZ | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 0%
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTO TÉCNICO | 15 | 1 | 15 |  | COMPUTADORA, LUZ | 7500 | FRANCISCO | 50%
| INSTALACIÓN DE CABLEADO EN EMPRESA | 7 | 1 | 7 | 1 | COMPUTADORA, GRÚA, HERRAMIENTAS MANUALES, MATERIAL, ESCALERA, EPP, CARRO | 7500 | ULISES | 100%
| INSTALACIÓN DE EQUIPOS | 8 | 1 | 8 | 1 | HERRAMIENTAS MANUALES, CARRO | 7500 | CRISTIAN | 100%
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 13 | 1 | 13 |  | COMPUTADORAS, LUZ | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 20%
| DETECCIÓN DE FALLOS | 14 | 1 | 14 |  | COMPUTADORA, LUZ | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 0%
| CORRECCIÓN DE FALLOS | 14 | 1 | 14 |  | COMPUTADORA, LUZ | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 0%
| PRUEBAS DE ACEPTACIÓN | 15 | 1 | 15 |  | COMPUTADORA, LUZ | 0 | RUBS | 0%
CONTROL | PRESENTACIÓN DE PROYECTO | 16 | 1 | 16 |  | COMPUTADORA, PROYECTOR, LUZ, IMPRESORA | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 0%
| CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 16 | 1 | 16 |  | IMPRESORA, SALA DE JUNTAS, PROYECTOR, PAPELERÍA | 30000 | FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 0%
| RETROALIMENTACIÓN | 16 | 1 | 16 |  | COMPUTADORA | 0 | RUBS | 0%
| CIERRE DE PROYECTO | 16 | 1 | 16 |  | COMPUTADORA | 0 | ANDREA, FRANCISCO, JAZMÍN, ULISES, CRISTIAN | 0%